**8. Организационные направления и мероприятия по реализации «Стратегии создания и развития IT-кластера «Вологда – IT-град» на 2013 – 2015 гг.»**

| № п/п | Мероприятие/направление | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Развитие инфраструктуры IT-кластера города Вологды** |
| **1.1.** | **Разработка бизнес-плана создания технопарка и связанного с ним IT-компаний** | **Клуб, ДЭР** | **01.09.2013** | **30.10.2013** |  |
| **1.2.** | **Строительство IT-технопарка** | **ДГ[[1]](#footnote-1), Клуб** | **01.11.2013** | **31.12.2015** |  |
| 1.2.1. | Определение площадки под строительство IT-технопарка | ДЭР, ДСП, Клуб | 01.11.2013 | 20.09.2013 |  |
| 1.2.2. | Подготовка документов на земельный участок под строительство IT-технопарка | ДГ, Клуб | 01.11.2013 | 20.10.2013 |  |
| 1.2.3. | Подготовка ПСД IT-технопарка | Клуб  | 01.11.2013 | 31.10.2013 |  |
| 1.2.4. | Строительство IT-технопарка | Клуб | 01.11.2013 | 25.12.2015 |  |
| 1.2.5. | Ввод IT-технопарка в эксплуатацию | Клуб | 25.12.2015 | 31.12.2015 |  |
| **1.3.** | **Строительство IT-кампуса** | **Клуб** | **01.11.2013** | **31.12.2015** |  |
| 1.3.1. | Определение площадки для строительства IT-кампуса | ДГ | 01.11.2013 | 20.09.2013 |  |
| 1.3.2. | Подготовка документов на земельный участок под строительство IT-кампуса | ДГ | 01.11.2013 | 20.11.2013 |  |
| 1.3.3. | Подготовка проекта IT-кампуса | ДГ | 01.11.2013 | 31.11.2013 |  |
| 1.3.4. | Строительство IT-кампуса | ДГ, Клуб | 01.11.2013 | 25.12.2015 |  |
| 1.3.5. | Ввод IT-кампуса в эксплуатацию | ДГ, Клуб | 25.12.2015 | 31.12.2015 |  |
| **1.4.** | **Развитие инфраструктуры венчурного инвестирования путем создания фонда по поддержке компаний IT-кластера** | **УИТиЗИ, Клуб** | **01.12.2015** | **31.12.2015** |  |
| **1.5.** | **Разработка плана сотрудничества Центром кластерного развития малого и среднего бизнеса Вологодской области** | **Клуб** | **01.11.2013** | **31.11.2013** |  |
| **2. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования «Город Вологда»** |
| **2.1.** | **Разработка проекта постановления** **об IT-кластере**  | **ПУ, ДСП** | **01.11.2013** | **01.04.2014** |  |
| **2.2.** | **Разработка долгосрочной целевой программы государственной поддержки предприятий и проектов IT-кластера** | **ПУ** | **01.11.2013** | **01.04.2014** |  |
| 2.2.1. | Разработка предложений о льготах и преференциях для участников IT-кластера на федеральном, регионом и муниципальном уровне | ПУ, ДСП | 01.11.2013 | 01.04.2014 |  |
| **2.3.** | **Подготовка предложений о включении проекта IT-кластера в Государствен-ную программу РФ «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»** | **ДЭР, ДСП, Клуб** | **01.11.2013** | **01.04.2014** |  |
| **2.4.** | **Подготовка предложений о включении проекта IT-кластера в Государствен-ную программу «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»**  | **ДЭР, ДСП, Клуб** | **01.11.2013** | **01.04.2014** |  |
| **3. Повышение кадрового потенциала IT-кластера города Вологды** |
| **3.1.** | **Разработка макета брошюры** **об IT-кластере** | **Клуб** | **01.09.2013** | **30.09.2013** |  |
| **3.2.** | **Размещение информации** **об IT-кластере**  | **Клуб** | **01.09.2013** | **31.12.2015** |  |
| 3.2.1. | Подготовка «Памятки выпускнику IT-специальности» с информацией об IT-компаниях города Вологды | УИТиЗИ, Клуб | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  |
| 3.2.2. | Размещение материалов об IT-компаниях на информационных стендах в учебных заведениях города  | УИТиЗИ, Клуб | 01.09.2013 | 31.12.2015 |  |
| 3.2.3. | Размещение материалов об IT-компаниях на сайтах образовательных организаций | УИТиЗИ, Клуб | 01.09.2013 | 31.12.2015 |  |
| **3.3.** | **Повышение кадрового потенциала в школах города (в рамках Реализации проекта «Цифровая школа XXI века)»** | **УИТиЗИ, ДСП, ДФ, Клуб, УО** | **01.11.2013** | **01.09.2015** |  |
| 3.3.1. | Анализ текущего состояния школ города Вологды на предмет оснащения и использования мультимедиа и IT-технологий | УИТиЗИ, ДСП, УО | 01.11.2013 | 31.11.2013 |  |
| 3.3.2. | Разработка плана первоочередных действий в разрезе школ города | УИТиЗИ, ДСП, УО | 01.12.2013 | 31.12.2013 |  |
| 3.3.3. | Обзор мирового опыта использования программного обеспечения в школах города | Клуб, УО | 01.12.2013 | 31.12.2013 |  |
| 3.3.4. | Разработка программных продуктов для обеспечения образовательного процесса в школах города (по отдельному плану) | Клуб | 01.12.2014 | 01.09.2015 |  |
| 3.3.5. | Внедрение в образовательных учреждениях программного комплекса по оценке знаний языков программирования | Клуб | 01.11.2013 | 01.09.2015 |  |
| 3.3.6. | Тиражирование программного комплекса на региональном и федеральном уровне |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Проведение тематических семинаров, секций со школьниками города  | Клуб | Один раз в квартал |  |  |
| 3.3.8. | Поддержка профильного обучения в старших классах школы, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей IT-рынка труда | УО, Клуб | 01.01.2014 | На постоянной основе |  |
| 3.3.9. | Проведение регулярных интернет-конференций с участием представителей ведущих предприятий, консультаций специалистов по вопросам профессионального самоопределения | УО, Клуб | Один раз в квартал | На постоянной основе |  |
| **3.4.** | **Повышение кадрового потенциала среди студентов профильных образовательных учреждений города** | **УИТиЗИ, ДСП, ДФ, Клуб**  | **Один раз в квартал** | **На постоянной основе** |  |
| 3.4.1. | Создание информационной системы прогнозирования потребностей IT-рынка труда и разработки механизма взаимодействия сети профессиональных образовательных учреждений, рекрутинговых и информационных агентств, служб занятости | ДСП, УО, Клуб | 01.11.2013 | 31.12.2015 |  |
| 3.4.2. | Разработка ведущими компаниями кластера и образовательными учреждениями совместных образовательных проектов в соответствии с приоритетами IT-кластера | Клуб, Вузы | 01.09.2014 | 01.01.2014 |  |
| 3.4.3. | Организация научного руководства студентов у учащихся школ по IT-проектам  | УО, Клуб, Вузы | 01.11.2013 | На постоянной основе |  |
| 3.4.4. | Приобретение необходимого IT-оборудования для проведения обучающимися экспериментов и исследований | ДФ, ДЭР, УО | 01.01.2014 | 01.02.2015 |  |
| 3.4.5. | Подготовка предложений профильным образовательным учреждениям города, о необходимых объемах подготовки специалистов | ДСП, УО, Клуб | 01.11.2013 | 01.11.2013 |  |
| 3.4.6. | Организация взаимодействия учреж­дений профобразования, предприятий и организаций по временной занятости обучающихся в течение учебного года на системной основе | Клуб, УО | 01.11.2013 | На постоянной основе |  |
| **3.5.** | **Повышение кадрового потенциала в высших учебных заведениях** | **УИТиЗИ, ДСП, ДФ, Клуб, Вузы**  | **Один раз в квартал** | **На постоянной основе** |  |
| 3.5.1. | Разработка ведущими компаниями кластера и вузами совместных образовательных проектов в соответствии с приоритетами IT-кластера | Клуб, Вузы | 01.11.2013 | 01.01.2014 |  |
| 3.5.2. | Установление вузами долгосрочных договорных отношений с лидерами IT-отрасли в городе с целью использования их продуктов в учебном процессе и создания на территории вузов соответствующих центров компетенции | Вузы, Клуб | 01.11.2013 | На постоянной основе |  |
| 3.5.3. | Проведение участниками кластера совместно с вузами «Ярмарок вакансий», различных конкурсов и программ для отбора и поощрения наиболее успешных студентов и молодых ученых | Клуб, УО | Один раз в квартал | На постоянной основе |  |
| 3.5.4. | Организация вузами факультативных занятий для подготовки менеджеров проектов в IT-сфере  | Вузы, Клуб | 01.09.2014 | На постоянной основе |  |
| 3.5.5. | Организация участия студентов с перспективными проектами в IT-сфере на всероссийских и международных выставках и конкурсах на системной основе | ДСП, УО, Вузы, Клуб | Один раз в квартал | На постоянной основе |  |
| 3.5.6. | Подготовка предложений вузам, расположенным на территории города, о необходимых объемах подготовки специалистов | Клуб, УО | 01.11.2013 | На постоянной основе |  |
| 3.5.7. | Запрос информации о лучших студентах выпускных курсов | ДСП, УО, Клуб | Каждый год | Ежегодно |  |
| **4. Содействие продвижению и популяризации продукции и услуг IT-компаний** |
| **4.1.** | **Создание интернет-портала IT-кластера** | **ДСП, Клуб** | **01.11.2013** | **29.12.2013** |  |
| **4.2.** | **Подготовка информационного стенда об IT-компаниях города** | **Клуб** | **01.09.2013** | **30.09.2013** |  |
| **4.3.** | **Организация семинаров, конференций, конкурсов, публичных обсуждений развития и использования IT** | **УИТиЗИ, Клуб** | **Один раз в год** | **На постоянной основе** |  |
| 4.3.1. | Составление графика участия в международных и всероссийских выставках | Клуб | 01.09.2013 | 30.09.2013 |  |
| 4.3.2. | Проведение 5 IT-форума (по отдельному плану) | УИТиЗИ, Клуб | Один раз в год | На постоянной основе |  |
| 4.3.3. | Проведение 10 международного фестиваля мультимедийного творчества «Мультиматограф» | Клуб | Один раз в год | На постоянной основе |  |
| 4.3.4. | Проведение регионального этапа конкурса «Программист года» | УИТиЗИ, Клуб | Сентябрь | Ежегодно |  |
| 4.3.5. | Проведение конкурсов на определение лучших объектов информатизации и связи в различных сферах для стимулирования внедрения и развития IT в регионе | УИТиЗИ, Клуб | Один раз в год | На постоянной основе |  |
| 4.3.6. | Проведение международного чемпионата по играм «Playrix» | Клуб | Один раз в год | Один раз в год |  |
| 4.3.7. | Участие в выставке ЦИБИТ с общим стендом о компаниях IT-кластера | Клуб | Один раз в год | Один раз в год |  |
| **4.4.** | **Проведение профильной лагерной смены для учащихся учебных заведений города Вологды** | **УИТиЗИ, Клуб** | **Июнь – август** | **Ежегодно** |  |
| **4.5.** | **Продвижение продукции и услуг участников кластера в СМИ (по отдельному плану)** | **УИТиЗИ, Клуб** | **01.11.2013** | **31.12.2015** |  |
| **4.6.** | **Создание банка данных о продуктах компаний, входящих в IT-кластер** | **УИТиЗИ, Клуб** | **01.12.2013** | **31.12.2013** |  |
| **4.7.** | **Формирование электронного и печатного издания «Вестник IT-кластера» содержащего информацию о резидентах кластера, телефоны резидентов, актуальные вакансии** | **УИТиЗИ, Клуб** | **01.12.2015** | **31.12.2015** |  |

1. Примечание: ПУ – правовое управление; ДСП – департамент стратегического планирования и инвестиционной политики; ДФ – департамент финансов; ДГ – департамент градостроительства и инфраструктуры, ДЭР – департамент экономического развития города Вологды; УИТиЗИ – управление информационных технологий и защиты информации; Клуб – ВООО «Клуб IT директоров Вологодской области»; УО – Управление образования города Вологды; Вузы – высшие учебные заведения города Вологды. [↑](#footnote-ref-1)